## 1608012
项目组周报（ 20171224-20171231）
序号 | 项目 | 本周项目报告内容 | 下周项目计划 | 风险 | 解决方案
0 | 基础框架 |  | 1、从大华处获取用户数据 2、pki登录部署
1 | 模型商城 | 1、在整体项目中，初步整合进去了数磨坊应用 2、UI还原完成了30% | 1、完成全部UI开发，要求，数据都是从接口获取，而不是写死 2、涉毒、涉黄、侵财、涉恶模块上线 3、旅馆、网吧的基础数据清洗
2 | 云啸工具 |  | 1、完成原型和UI设计 2、独立系统完成开发，并整合到智推整体框架中
3 | 数据云池 | 1、完成了常口、旅馆等几类数据的注册 2、初步完成了地图和数据的联动，但效果一般 | 1、与大华对接大网格数据和地理数据，确保派出所、大网格、社区数据完整、关系明确、地理数据清晰； 2、数据总量问题解决，目前只有每日数据量，以及业务上线后，基于每日数据量总和的数据总量，数据总量缺少； 3、地图展示数据的显示层级不明确，希望如：显示全区数据的时候，展示18级图层，显示大网格时，展示19级图层，显示社区数据的时候，展示20级图层，地图显示中心点为所选区域的中心点（此处描述的）； 4、车、案等数据配置入库，本周需要加入的数据包括：110警情、执法办案案件、机动车登记 5、地图增加一个全屏按钮 6、左侧的数据栏目，太窄了，需要扩大。
4 | 数据基础 |  | 1、前科数据库的处理 2、涉黄、涉恶、侵财、涉毒的案件关键词整理
5 | 全息档案 |  | 1、基础信息图要正式出来 2、登记类和轨迹类接口数据要能体现