## 180105
项目组周报（ 20180102-20180105）
序号 | 项目 | 本周项目报告内容 | 下周项目计划 | 风险 | 解决方案
0 | 基础框架 | 待开放警员用户信息数据库 | 1、从大华处获取用户数据 2、pki登录部署
1 | 模型商城 | 1、完成全部UI开发，要求，数据都是从接口获取，而不是写死 2、涉毒、涉黄、侵财、涉恶模块上线 3、旅馆、网吧的基础数据清洗 | 1、故障对应
2 | 云啸工具 | 1、原型设计和UI设计完成 2、子系统独立架构完成，具体警情话单工具页面待整合数据展示 | 1、完成警情话单页面所有功能，并整合到智推整体框架中
3 | 数据云池 | 1、已获取大网格坐标数据并加入云池地图统计 2、数据总量增加TOTAL_NUM统计字段并修改地图统计获取总量接口 3、地图统计页面优化已完成，待验证 4、车、案等数据配置入库，本周需要加入的数据包括：110警情、执法办案案件、机动车登记 | 1、数据分批引入 2、地图统计页面持续优化 3、故障对应
4 | 数据基础 | 1、前科数据库的处理 2、涉黄、涉恶、侵财、涉毒的案件关键词整理
5 | 全息档案 | 1、基本信息 2、登记类数据 | 1、轨迹类数据 2、页面优化、UI还原