## 180105
项目组周报（ 20180115-20180119）
序号 | 项目 | 本周项目报告内容 | 下周项目计划 | 风险 | 解决方案
1 | 模型商城 | 1、故障对应 2、UI还原，页面优化 3、经济类，环食药类建模分析 | 1、故障对应
2 | 云啸工具 | 警情话单 1、故障对应 2、UI还原，页面优化 高频警情 1、工具开发 | 1、高频警情优化
3 | 数据云池 | 1、源表跑批时增加条件配置 2、地图统计，筛选出具体派出所某个种类的增量，点击查询数据明细
4 | 全息档案 | 1、页面优化、UI还原 2、APP全息档案开发 | 1、APP全息档案开发（增量接口？）
5 | base |  | 1、社区管控、标签工厂子系统需求确认