## 180105
项目组周报（ 20180129-201800202）
序号 | 项目 | 本周项目报告内容 | 下周项目计划 | 风险 | 解决方案
1 | 模型商城 | 1、业务类型同步数据云池数据种类
2 | 云啸工具 | 1、故障对应 2、增加：不同警情相同当事人，同类警情相同当事人 3、电话档案、人员档案
3 | 数据云池 | 1、数据详情预览优化
4 | 全息档案 | 1、数据接口继续增加 2、APP全息档案外网访问处理 3、APP全息档案页面优化 | 1、页面优化 2、APP全息档案外网故障对应
5 | base | 1、智推系统介绍、视频录制 | 1、引入社区管控 2、关键词库进度跟进
其他 | 米市巷 | 1、功能优化 2、高级搜索功能上线 | 1、故障对应