## 180105
项目组周报（ 20180211-201800224）
序号 | 项目 | 本周项目报告内容 | 下周项目计划 | 风险 | 解决方案
1 | 模型商城 |  | 1、关注对象-加入布控：调用社区管控布控申请接口
2 | 云啸工具 |  | 1、警情话单，多次导入，结果以tab页面展示关闭 2、警情详情页面前端优化
3 | 数据云池
4 | 全息档案 | 1、故障对应 | 1、app全息档案增量接口进度跟进
5 | base | 1、社区管控增加布控申请、布控审核功能 2、热词整合搜索功能页面优化、故障对应 3、智推base引入热词、社区管控、通知消息，故障对应 | 1、社区管控batch部署所需mongodb和kafka资源跟进 2、热词和搜索功能更好的整合
其他 | 米市巷 | 1、故障对应 | 1、内部测试 2、客户提出的三个问题：性能优化、权限管理（至少三层）、管理员界面要更为简易通俗

## 整体项目进度及问题
智推项目进度及问题
序号 | 项目 | 进度 | 问题及后续任务 | 需要支持
1 | 智推BASE | 已整合引入数据云池、模型商城、云啸工具、社区管控等功能组件 | 后续功能组件：标签工厂、智能推荐 | 组件后端
2 | 数据云池 | 功能完成 | 1、数据配置 2、暂口数据统计问题 3、数据预览页面UI设计及优化 | 数据、UI、前端
3 | 模型商城 | 功能完成 | 1、与云池数据同步 2、深化涉黑涉恶模型研究 3、关注对象加入布控 | 数据
4 | 警情工具 | 功能完成 | 1、警情话单结果tab页形式显示关闭 2、警情详情页面UI设计及优化 | UI、前端
5 | 全息档案 | 需要完善 | 1、数据接口丰富 2、单配置接口数据不全，如常口取不到籍贯 3、app全息档案增量接口 | 配置、接口核查
6 | 关键词库 | 需要完善 | 1、页面优化 2、数据预览 | UI、前端、组件后端
7 | 智能搜索 | 需要完善 | 1、根据数据源动态查询 2、整合关键词库，单词或多词串并检索 | 组件后端
8 | 社区管控 | 需要完善 | 1、增加场所布控 2、batch部署所需mongo和kafka资源申请 | 运维