## 180105
项目组周报（ 20180226-2018000303）
序号 | 项目 | 本周项目报告内容 | 下周项目计划 | 风险 | 解决方案
1 | 模型商城 | 1、关注对象-加入布控：调用社区管控布控申请接口 | 1、场所管控设计开发
2 | 云啸工具 | 1、警情话单，多次导入，结果以tab页面展示关闭？ 2、警情详情页面前端优化
3 | 数据云池
4 | 全息档案 | 1、app全息档案增量接口进度跟进 | 1、数据接口增加 2、基本信息 3、前科接口
5 | base | 1、社区管控batch部署所需mongodb和kafka资源跟进 2、热词和搜索功能更好的整合 | 1、热词搜索跟进
其他 | 米市巷 | 1、内部测试 2、客户提出的三个问题：性能优化、权限管理（至少三层）、管理员界面要更为简易通俗 | 1、故障对应