## 180105
项目组周报（ 20180326-2018000330）
序号 | 模块 | 本周项目报告内容 | 下周项目计划 | 风险 | 解决方案
| 全息档案 |  | 1、优化
| 热词搜索 | 1、故障对应 2、增加“我的案件”关键词组合功能 3、热词搜索页面优化 | 1、新增热词分类多选 2、层级筛选 3、笔录数据确认
| 数据云池 | 1、网格责任人同步bug修复
| 云啸接口 | 1、跟进云啸核查接口 | 1、跟进周边警情接口
| 社区管控 | 1、场所管控功能设计开发 | 1、场所管控功能开发