## 周报
项目组周报（ 201800502-2018000504）
序号 | 模块 | 本周项目报告内容 | 下周项目计划 | 风险 | 解决方案
全息档案
| 数据云池 | 1、数据梳理
| 云啸接口 | 1、警情经纬度抽取调试 | 1、警情经纬度抽取调试
| 共享资源池 | 1、前端优化 2、数据配置 3、四个同步接口需求分析 | 1、前端优化 2、数据配置 3、四个同步接口配置

## 工数统计表
项目组工数统计表
项目组 | 项目 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
萧山开发分部 | 云啸 | 季长志、李伟 | 季长志、李伟 | 李伟
| 人口 | 叶翱翔、贺拥辉、娄自军、李伟 | 叶翱翔、贺拥辉、娄自军、李伟 | 叶翱翔、贺拥辉、娄自军、李伟
| 共享资源池 | 季长志、贺拥辉 | 季长志、贺拥辉 | 贺拥辉