## 周报
项目组周报（ 201800507-2018000511）
序号 | 模块 | 本周项目报告内容 | 下周项目计划 | 风险 | 解决方案
| 全息档案 | 1、页面优化（导航、APP详情分页） 2、APP全息档案省厅端口映射 | 1、故障对应
| 关键词库 | 1、故障对应（首页关键词预览、搜索时间筛选）
| 云啸工具 | 1、高频警情查询修复
| 云啸接口 | 1、警情经纬度抽取调试 2、周边警情接口联调 | 1、警情经纬度抽取调试
| 智推 | 1、涉黄、涉赌、侵财、重点人员兴趣小组沟通对接
| 基础管控 | 1、需求确认 2、原型设计 3、省厅地图控件信息确认 | 1、原型设计
| 米企云 | 1、楼宇招商功能沟通 2、故障对应 | 1、故障对应
| 共享资源池 | 1、前端优化 2、四个同步接口配置 3、DG部署信息确认 | 1、数据配置 2、DG部署

## 工数统计表
项目组工数统计表
项目组 | 项目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
萧山开发分部 | 云啸 | 季长志（2）、李伟（2） | 季长志（4）、李伟（3） | 季长志（4）、李伟（3） | 季长志（4）、李伟（3） | 季长志（4）、李伟（3）
| 人口 | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2）
| 共享资源池 | 季长志（2） | 季长志（4） | 季长志（4） | 季长志（4） | 季长志（4）
| 米企云 | 季长志（4）、李伟（4） | 李伟（3） | 李伟（3） | 李伟（3） | 李伟（3）