## 周报
项目组周报（ 201800514-2018000518）
序号 | 模块 | 本周项目报告内容 | 下周项目计划 | 风险 | 解决方案
| 全息档案 | 1、故障对应 | 1、故障对应
| 云啸接口 | 1、警情经纬度抽取调试 | 1、警情经纬度抽取调试
| 智推 | 1、组件登录也统一修改
| 基础管控 | 1、原型设计 | 1、项目评估
| 米企云 | 1、故障对应 | 1、故障对应
| 共享资源池 | 1、数据配置 2、DG部署 3、故障对应 | 1、数据配置 2、故障对应

## 工数统计表
项目组工数统计表
项目组 | 项目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
萧山开发分部 | 云啸 | 季长志（2）、李伟（2） | 季长志（4）、李伟（3） | 季长志（4）、李伟（3） | 季长志（4）、李伟（3） | 季长志（4）、李伟（3）
| 人口 | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2）
| 共享资源池 | 季长志（2） | 季长志（4） | 季长志（4） | 季长志（4） | 季长志（4）
| 米企云 | 季长志（4）、李伟（4） | 李伟（3） | 李伟（3） | 李伟（3） | 李伟（3）