## 周报
项目组周报（ 201800521-2018000524）
序号 | 模块 | 本周项目报告内容 | 下周项目计划 | 风险 | 解决方案
| 云啸接口 | 1、警情经纬度抽取调试 2、周边警情接口发布 | 1、警情经纬度抽取调试
| 智推 | 1、涉黄兴趣小组思路探讨 2、重点人员兴趣小组需求整理 | 1、重点人员管控配置
| 标签工厂 | 1、功能开发 | 1、功能开发
| 基础管控 | 1、原型、需求确认 2、项目评估 3、概要设计 | 1、功能开发
| 共享资源池 | 1、数据配置 2、故障对应 | 1、验收文档

## 工数统计表
项目组工数统计表
项目组 | 项目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
萧山开发分部 | 云啸 | 季长志（2）、李伟（2） | 季长志（4）、李伟（3） | 季长志（4）、李伟（3） | 季长志（4）、李伟（3） | 季长志（4）、李伟（3）
| 人口 | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2）
| 共享资源池 | 季长志（2） | 季长志（4） | 季长志（4） | 季长志（4） | 季长志（4）
| 米企云 | 季长志（4）、李伟（4） | 李伟（3） | 李伟（3） | 李伟（3） | 李伟（3）