## 周报
项目组周报（ 20180611-20180615）
序号 | 模块 | 本周项目报告内容 | 下周项目计划 | 风险 | 解决方案
| 云啸接口 | 1、警情经纬度抽取调试
| 智推 | 1、兴趣小组推进
| 标签工厂 | 1、功能开发
| 基础管控 | 1、基础管控 2、省厅高德地图研究 3、警情分析、执法办案demo
| 共享资源池 | 1、生产库申请 2、pgis数据对接

## 工数统计表
项目组工数统计表
项目组 | 项目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
萧山开发分部 | 云啸智推 | 季长志（2）、李伟（2） | 季长志（4）、李伟（3） | 季长志（4）、李伟（3） | 季长志（4）、李伟（3） | 季长志（4）、李伟（3）
| 人口 | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2） | 叶翱翔、贺拥辉、李伟（2）
| 共享资源池 | 季长志（2）、陈隆忠 | 季长志（4）、陈隆忠 | 季长志（4）、陈隆忠 | 季长志（4）、陈隆忠 | 季长志（4）、陈隆忠
基础管控
| 米企云 | 季长志（4）、李伟（4） | 李伟（3） | 李伟（3） | 李伟（3） | 李伟（3）