## 项目信息
请每周一下班前提交本周项目周报。项目周报请提交给信息技术部各相关项目主管同时抄送给部门领导。
项目周报
团队目标
项目名称
项目地址
项目主管 |  | 项目经理 |  | 开发负责人
团队人数 |  | BA人数 |  | 测试人数
近期工作概述
主要问题报告 | 问题类型 | 问题简述 | 跟踪日期 | 规避措施简述 | 负责人
| 开发 | 移动OA图标的角标显示问题（推送的可以，代办的没办法）。 | 2016-04-15 | 技术调查 | 潘益孟
团队结构 | 成员姓名 | 岗位角色特长技能 |  | 归属说明 | 公司邮箱
上周实际投入工作量 （人天） |  | 240
本周紧急任务数量 |  | 8 |  | 是否需调整 周计划 | 无
填写说明： | 1、岗位角色特长技能：填写内容是：项目管理、资源协调、商务谈判、需求分析、设计、测试、运维、优化、QA、配置管理，也可以根据项目范围自己定义
2、归属：可以填写本项目组，BA组、测试组、QA组，或者其他项目组。离职人员请标注

## 上周完成任务
已经完成的任务跟踪
需求/任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际工作量 (人时) | 责任人 | 完成比率 | 任务拖延原因/客户评价
3-开发

## 本周计划任务
本周一至五的工作计划安排
需求/任务编号 | 类型 | 任务名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 工作量估计（人时） | 责任人 | 备注
3-开发

## 评审记录
说明：1、本页记录项目组今年所实施的各类评审活动。重要方案请提交部门QA做证据。 2、每周填写，并保留历史记录。
项目组全年评审情况
需求/任务编号 | 文档名称 | 文档类型 | 发现问题个数 | 参加评审人员 | 评审方式 | 评审开始日期 | 评审用时（人时） | 评审结论 | 评审完成日期 | 责任人

## 风险管理
说明：1、填写本表内容前请先阅读表格下方的文字说明！ 2、定期跟踪风险是否关闭。请保留历史记录！
风险识别与跟踪管理
风险ID | 风险简述 | 风险分类 | 标识/跟踪日期 | 发生概率 | 危害程度 | 发生时间 | 综合因素 | 优先级 | 规避措施简述 | 应急预案简述 | 负责人 | 规避措施实际执行时间 | 应急预案的实际执行时间
本文档在项目策划时生成，以后定期跟踪，风险变化时应及时填写；里程碑处应重新标识；
对于优先级最高的前3项风险，应制定规避措施与应急预案。如果风险的综合因素取值>3，则应实施规避措施。
风险ID：Ryyyymm-##，其中，R是固定的，yyyymm为首次标识风险的年月，##为两位序号。作用是唯一标识同1个风险。
风险分类：分为技术风险、进度风险、管理风险、质量风险、费用风险、社会环境风险
标识/跟踪日期：指标识风险/跟踪的日期以及风险变化时的日期
发生概率：＝10%、30%、50%、70%、90%，保留小数点后一位有效数字；
危害程度：4－灾难的；3－严重的；2－轻微的；1－可忽略的；
发生时间：3－近期；2－中期；1－远期；
其中，近期指项目当前阶段；中期指项目下一阶段；远期指项目下下阶段
综合因素：＝发生概率*危害程度*发生时间，自动计算。
风险控制阈值：当综合因素大于所设定的风险控制阈值时，项目组应实施规避措施。
优先级：综合因素值高的优先级高，优先级分为：1－5五个等级，1级优先级最高；当风险不再存在时，请填写9，并将发生概率、危害程度、发生时间置为空
规避措施：指预防风险发生的具体方法，以降低风险发生的可能
预急预案：指风险发生后所采取的措施，以降低风险的危害程度