## Sheet1
建设期 | 序号 | 项目名称 | 项目组长 | 牵头单位 | 合作公司 | 公司对接人 | 主要推进情况 | 完成时间节点 | 大华&匡信进度
[9 empty] | 已完成事项 | 未完成（开发）事项 | 正在开发事项 | 研发评估时间节点
一期 | 2 | 智推系统 （数磨坊） | 李海军/管卓君 | 研发中心 | 匡信科技 | 黄跃东715539 | 1、智推应用整体设计 2、人员全息档案整体设计 3、数据云池模块建设 4、模型工厂涉黄、赌、毒模块建设 | 11月30日前完成 | 1、整体原型设计完成 2、整体UI设计完成 3、平台开发完成 3、数据云池地图展示功能开发90% 4、模型超市功能开发70% | 1、标签工厂原型设计 2、推荐模块原型设计 3、数据云池开发 4、网格化切图（需要局方安排人员配合） 5、分局-派出所-网格-社区树状数据整理（需要局方配合） 6、涉黄、毒模型开发 7、云啸首页统计数据接口开发 | 1、智推部署到公安内网，测试联调中（已完成：12月21日） 1、网格化地图的引入(已完成:12月18日) 2、数据放到数据云池里（按批引入）(已完成:12月21日) 3、数据统计批处理程序开发(已完成:12月18日) 4、模型超市页面优化（计划完成：1月5日） | 数据云池系统测试 模型商城页面优化
一期 | 1 | 多维感知系统 （云擎） | 管卓君/李海军 | 研发中心 | 大华 匡信科技 | 周淼18969164975 黄跃东715539 | 1、创建人员和车辆的标签工厂； 2、建立人员全息档案； 3、建立车辆全息档案； 4、整合公安内部数据； 5、采集和整合萧山本地人脸、MAC、车辆大数据； 6、采集和整合萧山社会数据 | 12月15日前完成 | 大华： 1、确定人员车辆标签、车辆全息档案需求； 2、完成交互设计（UE/UI） 3、平台开发完成 匡信： 1、原型设计完成，确定人员标签； 2、UI设计完成 3、开发进行80% |  | 大华： 1、部署联调中（计划完成：12月21日） 【人员全息档案】（@匡信） 1、页面开发(计划完成:12月29日) 2、后台能完成的数据接口开发，分批配置(计划完成:1月5日) 3、已分批提供相应数据接口，与大华联调通(已完成:12月21日) 4、人员/车辆统一查询入口（已完成：12月21日） | 人员全息档案批量配置数据接口