## Sheet1
萧山公安·云啸平台重点工作推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 项目组长 | 牵头单位 | 合作公司 | 公司对接人 | 主要推进情况 | 完成时间节点 | 评估
[8 empty] | 完成事项 | 待办事项 | 研发评估时间节点
1 | 智推应用 | 李海军/管卓君 | 研发中心 | 匡信科技 | 季长志13958175417 黄跃东715539 | 1、整体原型设计完成 2、整体UI设计完成 3、数据云池地图展示功能开发20% 4、模型超市功能开发20% | 12月25日前完成 | 1、整体原型设计完成 2、整体UI设计完成 3、数据云池地图展示功能开发20% 4、模型超市功能开发20% | 1、网格化地图的引入 2、确定哪些数据会放到数据云池里（按批引入） 3、数据统计批处理程序开发
2 | 数据云图 | 李海军/管卓君 | 研发中心 | 浙江大华 匡信科技 | 屠杰凯18968193157 黄跃东715539 | 1、云啸首页匡信相关数据接口开发完成 2、前后端联调进行中 | 12月15日前完成 | 1、云啸首页匡信相关数据接口开发完成 2、前后端联调进行中 | 1、部分数据合理性需要评估（如警情和案例里面的分类、数据总类等） 2、其他联调过程中的需求变更配合
3 | 人员全息档案 | 李海军/管卓君 | 研发中心 | 匡信科技 | 季长志13958175417 黄跃东715539 | 1、原型设计完成 2、UI设计完成 3、开发进行10% | 12月20日前完成 | 1、原型设计完成 2、UI设计完成 3、开发进行10% | 1、页面开发 2、后台能完成的数据接口开发 | 全系档案，按照几次讨论稿形成的设计，缺少很多数据。档案页面的后台数据接口，需要逐步完成，这是个长期的过程，初期可以完成基本信息等数据。
4 | 通用业务数据接口 |  | 研发中心 | 浙江大华 匡信科技 | 季长志13958175417 黄跃东715539 | 1、人员基本信息接口完成 2、在逃基本信息接口完成 3、数印拥有的车辆相关数据信息梳理 |  | 1、人员基本信息接口完成 2、在逃基本信息接口完成 3、数印拥有的车辆相关数据信息梳理 | 配合整个云啸项目需求，提供相应数据接口