## Sheet1
萧山公安·云啸平台重点工作推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 项目组长 | 牵头单位 | 合作公司 | 公司对接人 | 主要推进情况 | 完成时间节点 | 大华评估
[8 empty] | 完成事项 | 待办事项 | 研发评估时间节点
1 | 云啸平台顶层设计 | 李海军/管卓君 | 研发中心 | 浙江大华 | 周淼18969164975 | 1、登陆页、首页的UE/UI设计； 2、设计首页功能区为工作台、任务栏和应用池； 3、设计管理流、业务流和数据流的三流合一； 4、设计云啸平台端与云啸APP端数据共享。 | 12月20日前完成 | 1、完成登陆页、首页的UE/UI设计； 2、完成设计首页功能区为工作台、任务栏和应用池； 3、完成设计管理流、业务流和数据流的三流合一； 4、完成设计云啸平台端与云啸APP端数据共享 |  | 已完成
2 | 多维感知系统 （云擎） | 管卓君/李海军 | 研发中心 | 浙江大华 匡信科技 | 周淼18969164975 黄跃东715539 | 1、创建人员和车辆的标签工厂； 2、建立人员全息档案； 3、建立车辆全息档案； 4、整合公安内部数据； 5、采集和整合萧山本地人脸、MAC、车辆大数据； 6、采集和整合萧山社会数据 | 12月15日前完成 | 1、确定人员车辆标签； 2、确定人员车辆全息档案需求； | 1、创建人员和车辆的标签工厂； 2、建立人员车辆全息档案；（包括整合公安内部数据；采集和整合萧山本地人脸、MAC、车辆大数据；采集和整合萧山社会数据） | 1、12月20日完成车辆全息档案初版--大华负责（未确定数据源后续接入） 2、匡信部分未知
3 | 智推应用 | 李海军/管卓君 | 研发中心 | 匡信科技 | 黄跃东715539 | 1、智推应用整体设计 2、人员全息档案整体设计 3、数据云池模块建设 4、模型工厂涉黄、赌、毒模块建设 | 12月15日前完成 | 1、数据云池模块原型设计 2、人员全息档案原型设计 3、模型商城原型设计 | 1、标签工厂原型设计 2、推荐模块原型设计 3、数据云池开发 4、网格化切图（需要局方安排人员配合） 5、分局-派出所-网格-社区树状数据整理（需要局方配合） 6、涉黄、毒模型开发 7、云啸首页统计数据接口开发 | 12月15日左右，数据云池v0.1版本； 模型商城中涉黄、毒模型上线； 标签工厂暂列入后续任务中； 智能推荐暂列入后续任务中； 人员档案可完成页面，数据部分对接列入后续计划中；
4 | 重点人员管控系统 | 楼佳波 | 情报大队 | 浙江大华 | 林进18969068550 | 1、优化界面设计； 2、完善人员档案（如交通工具虚拟身份、近期照片等十项）； 3、整理接入数据来源 4、深化实战应用模块； | 12月10日前完成 | 1、完成界面优化设计 2、完善人员档案，增加交通工具、虚拟身份、近期照片、人员等级等项 3、完成省厅临测、市局、车辆大数据、MAC大数据、人像大数据预警下发 4、完成临控撤控功能，实现省厅临测、车辆大数据撤控 | 1、完成市局、MAC大数据、人像大数据撤控管理 | 12月10日前完成
5 | 人像大数据系统 | 蔺志强 | 刑侦大队 | 浙江大华 | 孙伟18969068642 | 1、优化界面设计； 2、优化人脸算法； 3、优化前端摄像机； 4、优化人像大数据平台功能模块； 5、优化比对源数据库 | 12月10日前完成 | 1、完成在逃比对库的同步和下发人像识别系统； 2、北干所加萧山医院共20个前端点位重新勘点 3、人脸算法优化，小孩比对效果改进，性别比对效果改进待进一步优化 4、优化人像大数据平台，解决布控审核、轨迹展现等问题 | 1、北干所加萧山医院点位更换前端相机、镜头，部分调整安装位置； 2、人脸算法优化，解决身份核查等问题 3、优化人像大数据平台，解决首页界面展示，设备组织问题； | 1、前端相机本周完成安装调试 2、人脸算法于11.21更新升级一个优化后版本，效果需观察一段时间 3、12月10日前完成人像大数据平台更新
6 | MAC大数据系统 | 蔡国权 | 网警大队 | 浙江大华 | 屠杰凯18968193157 | 1、优化界面设计； 2、优化数据清洗（去重）； 3、优化实时预警模块； 4、深化实战应用模块； | 12月15日前完成 | 1、完成数据清洗（去重）内部开发工作，正在内部测试 | 1、完成数据清洗； 2、完成数据推送网警； 3、完成网警MAC数据整合 | 12月15日前完成
7 | 车辆大数据系统 | 管卓君 | 研发中心 | 浙江大华 | 张群斌18958105653 | 1、完善四色预警积分模型； 2、完善车辆大数据技战法； | 11月30日前完成 | 1、完成公安网新数据库和云数据库的部署； 2、完成视频专网车辆kafka部署 | 1、基于kafka搭建新的车辆大数据平台； 2、完成车辆二次分析部署，完成以图搜图部署 | 12月10日前完成
8 | 视图库 （云视界） | 许全胜 | 合成作战 | 浙江大华 | 屠杰凯18968193157 | 1、优化分类统计功能 2、完善考核机制 | 11月30日前完成 | 1、根据许工前期要求完成分类统计功能 | 暂无 | 11月30日前完成
9 | 数据云图 | 李海军 | 研发中心 | 浙江大华 匡信科技 | 屠杰凯18968193157 黄跃东715539 | 1、完成UI设计初稿 2、确定展示内容，中间未云啸平台首页，左右为警情案件/核查数据等等12项统计类数据 3、完成UI设计稿改定 4、需求细化形成明确文档 | 12月10日前完成 | 1、完成UI设计稿，确定展示内容 | 1、完成统计报表数据来源确定； 2、页面相关开发工作 | 1、大华部分12月10日前完成 2、匡信部分未知
10 | 云啸APP | 管卓君/李海军 | 研发中心 | 浙江大华 | 王笑笑18969963889 黄跃东715539 | 1、设计云啸app主框架； 2、出UE/UI设计稿； 3、设计云啸核查：设卡检查、路面盘查、警情核查、智慧勤务、布控预警 4、建立车辆全息档案、人员全息档案； 5、实现任务可视化统计； 6、实现”有证刷证、无证刷脸、车牌扫码”等智能化核查 | 12月15日前完成 | 1、完成设计云啸app主框架； 2、完成出UE/UI设计稿（除人员车辆全息档案）； 3、完成设计云啸核查：设卡检查、路面盘查、警情核查、智慧勤务、布控预警； | 1、建立人员车辆全息档案； 2、实现任务可视化统计； 3、实现”有证刷证、无证刷脸、车牌扫码”等智能化核查 | 计划12月20日完成开发（不包含人员车辆全息档案） 注：警情相关业务需要梳理，管科帮忙协调和业务部门沟通相关事宜
11 | 合成作战流转平台 | 华滨/李海军 | 合成作战 研发中心 | 浙江大华 | 周淼18969164975 | 1、收集合成作战相关需求； 2、梳理流转业务流； 3、完成定制开发 | 12月15日前完成 | 1、确定合成作战需求大框架 | 1、收集合成作战相关需求； 2、梳理流转业务流； 3、完成定制开发 | 需求整理中，工作量评估待定。
12 | 基础管控平台 | 董晓峰 | 双基大队 | 浙江大华 | 周淼18969164975 | 1、收集基础管控平台相关业务需求； 2、完成警力可视化展示； 3、完成岗亭、监控可视化展示 | 待定 | 设计方案评估中