## 用纸
云啸智推开发计划表
|  | 机能ID |  | 整体 进度 | 系统 | 担当者 （PK） | 责任者 （PK） | 难易度 |  | 画面设计 | [5 empty] | ①基本设计 | [7 empty] | ②基本设计Review | [7 empty] | ③编码 | [7 empty] | ④CodeReview | [7 empty] | ⑤单体测试书作成 | [7 empty] | ⑥单体测试书作成Review | [7 empty] | ⑦单体测试 | [7 empty] | ⑧内部检收 | [7 empty] | 备考 | 估算 | 开发估算
No | 系统ID |  | 机能名称 |  |  |  |  | 预定 | 实绩 | 担当 | 进度 | 预定 |  | 实绩 |  | 担当 | 进度 | 预定 |  | 实绩 |  | 实绩时间 （H） | 页数 （P） | 担当 | 进度 | 预定 |  | 实绩 |  | 实绩时间 （H） | 问题点数 （个） | 担当 | 进度 | 预定 |  | 实绩 |  | 实绩时间 （H） | 规模 （K） | 担当 | 进度 | 预定 |  | 实绩 |  | 实绩时间 （H） | 问题点数 （个） | 担当 | 进度 | 预定 |  | 实绩 |  | 实绩时间 （H） | 测试项目数 （个） | 担当 | 进度 | 预定 |  | 实绩 |  | 实绩时间 （H） | 问题点数 （个） | 担当 | 进度 | 预定 |  | 实绩 |  | 实绩时间 （H） | 故障数 | 担当 | 进度 | 预定 |  | 实绩 |  | 实绩时间 （H） | 故障数
[12 empty] | 开始 | 终了 | 开始 | 终了 |  |  | 开始 | 终了 | 开始 | 终了 |  |  |  |  | 开始 | 终了 | 开始 | 终了 |  |  |  |  | 开始 | 终了 | 开始 | 终了 |  |  |  |  | 开始 | 终了 | 开始 | 终了 |  |  |  |  | 开始 | 终了 | 开始 | 终了 |  |  |  |  | 开始 | 终了 | 开始 | 终了 |  |  |  |  | 开始 | 终了 | 开始 | 终了 |  |  |  |  | 开始 | 终了 | 开始 | 终了
数据云池 |  |  |  | 废止
datacloud | datamap | datamap | 地图统计 | 页面优化，侧边栏地图显示联动 | [28 empty] | 90% | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2017-12-06 | [5 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 5.25 | 3.675
| datastatistics | datastatistics | 数据统计 | [29 empty] | 70% | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 3.25 | 2.275
| datastatistics | list | 综合数据列表 | [29 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.8 | 0.5
| datastatistics | areaList | 区域数据列表 | [29 empty] | 100% | 2017-12-07 | 2017-12-07 | [5 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.75 | 0.525
| datastatistics | gridList | 网格数据列表 | [29 empty] | 100% | 2017-12-07 | 2017-12-07 | [5 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.75 | 0.525
| datamonitor | datamonitor | 数据监测 | [30 empty] | 2017-12-08 | 2017-12-08 | [5 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.75 | 0.525
| datamonitor | detail | 异常详情 | [30 empty] | 2017-12-08 | 2017-12-08 | [5 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.75 | 0.525
| dataresource | list | 数据目录 | [29 empty] | 100% | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.75 | 0.525
| dataresource | detail | 详情 | [29 empty] | 100% | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.75 | 0.525
| dataresource\viewfield | viewfield\list | 查看字段 | [29 empty] | 100% | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 1.75 | 1.225
| dataresource\preview | preview\list | 预览数据 | [29 empty] | 100% | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 |  |  |  | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 2.25 | 1.575
| highconfig |  | 高级配置 | 废止
| highconfig\dataconfig | list | 数据分类 | [29 empty] | 100% | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.5 | 0.35
| highconfig\dataconfig | add | 新增数据分类 | [29 empty] | 100% | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.5 | 0.35
| highconfig\dataconfig | edit | 编辑数据分类 | [29 empty] | 100% | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-04 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.5 | 0.35
| highconfig\datatypegroup | list | 数据类别 | [29 empty] | 100% | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.5 | 0.35
| highconfig\datatypegroup | add | 新增数据类别 | [29 empty] | 100% | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.5 | 0.35
| highconfig\datatypegroup | edit | 编辑数据类别 | [29 empty] | 100% | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.5 | 0.35
| highconfig\datatype | list | 数据种类 | [29 empty] | 100% | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.5 | 0.35
| highconfig\datatype | add | 新增数据种类 | [29 empty] | 100% | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 1.25 | 0.875
| highconfig\datatype | edit | 编辑数据种类 | [29 empty] | 100% | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 1.25 | 0.875
| highconfig\datatypesource | list | 关联配置 | [29 empty] | 100% |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.5 | 0.35
| highconfig\datatypesource | add | 新增关联 | [29 empty] | 100% |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 1.25 | 0.875
| highconfig\datatypesource | edit | 编辑关联 | [29 empty] | 100% |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 1.25 | 0.875
| highconfig\datatypesource | columnsetting | 字段配置 | [29 empty] | 100% |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.5 | 0.35
| highconfig\sourcetable | configlist | 统计配置 | [29 empty] | 100% |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29
| highconfig\sourcetable | addconfig | 新增统计配置 | [29 empty] | 100% |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29
| highconfig\sourcetable | editconfig | 编辑统计配置 | [29 empty] | 100% |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29
| system |  | 系统设置 | 废止
| system\grider | list | 网格元管理 | 废止 | [29 empty] | 2017-12-06 | 2017-12-07
| system\grider | add | 新增网格元 | 废止 | [29 empty] | 2017-12-07 | 2017-12-07
| system\grider | edit | 修改网格元 | [30 empty] | 2017-12-07 | 2017-12-07 | [6 empty] | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29
|  | upload | 上传网格元数据 | [38 empty] | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.4 | 0.3
| system\community | list | 村/社区管理 | 废止 | [29 empty] | 2017-12-08 | 2017-12-08
| system\community | add | 新增村/社区 | 废止 | [29 empty] | 2017-12-08 | 2017-12-08
| system\community | edit | 修改村/社区 | [30 empty] | 2017-12-08 | 2017-12-11 | [14 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29
|  | upload | 上传社区数据 | [29 empty] | 100% |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-16 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.4 | 0.3
| system\street | list | 街道管理 | [38 empty] | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.3 | 0.2
| system\street | edit | 修改街道 | [38 empty] | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.3 | 0.2
|  | upload | 上传街道数据 | [38 empty] | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | [13 empty] | 0.4 | 0.3
废止
全息档案 |  |  |  | 废止
yxzt | archives | search | 人车检索 | [30 empty] | 2017-12-25 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
mmall | archives | total | 全息档案概况 | [30 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-26 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
mmall | archives | detail | 全息档案详情 | [30 empty] | 2017-12-27 | 2017-12-29 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
模型商城 |  |  |  | 废止
mmall |  |  |  | 配合前端页面优化，提供后台数据接口 | [29 empty] | 2017-12-25 | 2017-12-29
认证中心 |  |  |  | 废止
auth | system |  | 系统配置 | 废止
| system/street | list | 街道管理 | [29 empty] | 100% | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/street | add | 新增街道 | [29 empty] | 100% | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/street | edit | 编辑街道 | [29 empty] | 100% | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/street | uploadData | 坐标导入 | [29 empty] | 100% | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/grider | list | 网格管理 | [29 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/grider | add | 新增网格 | [29 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/grider | edit | 编辑网格 | [29 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/grider | uploadData | 坐标导入 | [29 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 2018-01-02 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/community | list | 社区管理 | [29 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/community | add | 新增社区 | [29 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/community | edit | 编辑社区 | [29 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/community | uploadData | 坐标导入 | [29 empty] | 100% | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
common-base-cmpt | system |  | 系统配置 | 废止
| system/street | list | 街道管理(同步街道） | [29 empty] | 100% | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/grider | list | 网格管理(同步网格） | [29 empty] | 100% | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-29 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
| system/community | list | 社区管理(同步社区） | [29 empty] | 100% | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [6 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | [14 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-02
云啸工具 |  |  |  | 废止
yxzt-tools | JQrecords | list | 警情话单 | 废止
| JQrecords | detail | 警情详情 | 废止
| JQhighfrequency |  | 高频警情 | 废止
| JQhighfrequency |  | 不同警情相同号码 | 废止
| JQhighfrequency |  | 不同警情相同报警人 | 废止
| JQhighfrequency |  | 相同案发地址 | 废止
| JQhighfrequency |  | 警情反馈相同地址 | 废止
警情话单 |  |  |  | 废止
高频警情 |  |  |  | 废止
policestatistics | JQhighfrequency | list | 高频警情 | 性能优化 | [29 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-23 | [6 empty] | 2018-01-24 | 2018-01-24 | [6 empty] | 2018-01-26 | 2018-01-26 | [14 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02
APP人员全息档案 |  |  |  | 废止
mmall | apparchives |  | 登记信息 | 废止
| apparchives | baseRegistration | 基本登记 | [30 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-24 | [6 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-25 | [6 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [14 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02
| apparchives | education | 教育登记 | [30 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-24 | [6 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-25 | [6 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [14 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02
| apparchives | entryAndExit | 出入境登记 | [30 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-24 | [6 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-25 | [6 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [14 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02
| apparchives | drivingLicense | 驾照登记 | [30 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-24 | [6 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-25 | [6 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [14 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02
| apparchives | express | 快递登记 | [30 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-24 | [6 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-25 | [6 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [14 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02
| apparchives | occupation | 职业登记 | [30 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-24 | [6 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-25 | [6 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [14 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02
| apparchives | publicService | 公共事业登记 | [30 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-24 | [6 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-25 | [6 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [14 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02
| apparchives | socialInsurance | 医保/社保登记 | [30 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-24 | [6 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-25 | [6 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [14 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02
| apparchives |  | 时空行为 | 废止
| apparchives | eat | 吃 | [30 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-24 | [6 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-25 | [6 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [14 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02
| apparchives | live | 住 | [30 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-24 | [6 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-25 | [6 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [14 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02
| apparchives | go | 行 | [30 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-24 | [6 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-25 | [6 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [14 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-02
|  | 备注 | 后续增加数据引入接口，再相应增加页面 | 废止
[32 empty] | 担当者 | 工数
0
0
0
0
——